## Sheet1
开发平台：C#.net
代码托管： | https://github.com/JesonMars/TmalLBF
分类一 | 分类二 | 开发内容 | 2016-10-01
|  |  | 2016-10-08 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2016-10-19
前期准备 | 前期准备 | 搭建项目架构 | 2016-10-08: 100%
| 对接有道翻译接口 | 调通有道翻译接口 | 2016-10-08: 100%
|  | 将接口接入系统 | 2016-10-09: 100%
内容初始化 | china province city | 设计表结构 | 2016-10-09: 100%
开发数据导入页面及功能 | bar: 2016-10-10
| LBF Catalog produits | 设计表结构 | bar: 2016-10-10
开发数据导入页面及功能 | bar: 2016-10-11
| LBF Products List | 设计表结构 | bar: 2016-10-11
开发数据导入页面及功能 | bar: 2016-10-12
生成最终文件 | exportorderdetaillist和exportorderlist | 开发页面加载exportdetaillist和exportlist页面 | bar: 2016-10-13
根据文件生成LBF File order structure | bar: 2016-10-14
ftp推送 | 金融 | 开发配置ftp | bar: 2016-10-15
将最终文件推送入ftp | bar: 2016-10-16
测试 | 业务测试 | bar: 2016-10-17
内容测试 | bar: 2016-10-18
uat测试 | bar: 2016-10-19
负责人：张信秀 疑问点：后台如何给尽调经理分配客户，平均分配还是抢客户？ 风险点：后台公司简介可视化编辑，展示到微信后格式不变化，调控时间1d-2d